Р Е С П У Б Л И К А     Б У Р Я Т И Я

СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК НОВЫЙ УОЯН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2018 г.                                                  	                                     № 225

О проведении месячника чистоты по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории муниципального образования городское поселение «п. Новый Уоян»

В целях обеспечения надлежащего состояния ,наведения чистоты  и порядка на территории городского поселения «п.Новый Уоян» , В соответствии Уставом МО ГП «П.Новый Уоян», правилами благоустройства МО ГП «п.Новый Уоян, а также  руководствуясь настоящими Правилами  устанавливающими порядок  содержания  объектов  благоустройства, содержания  и санитарной очистки территории, администрация МО ГП «п. Новый Уоян» постановляет:

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории МО ГП «поселок Новый Уоян»:

1. Объявить с 25 апреля 2018 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий муниципального образования «посёлок Новый Уоян»  с проведением поселковых   субботников – 28 апреля и 5 мая 2018г.

2. Рекомендовать Администрации МО ГП «п Новый Уоян» и директору БУ «Регион-732», Осееву А.М. :

- разработать планы мероприятий субботника по санитарной очистке и благоустройству территории поселка;

- закрепить территории и привлечь к санитарной очистке и благоустройству отведенных и прилегающих территорий силы и средства всех учреждений, организаций независимо от организационно-правовой формы собственности, расположенных на территории  района;

- Управляющим организациям, председателям МКД, осуществляющим управление многоквартирными домами,  председателям ТОС провести разъяснительную работу среди населения;

- рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм собственности обеспечить сотрудников, участвующих в мероприятиях месячника, субботника инвентарем, мешками для мусора, перчатками;

- ИП «Стасюк» Ловцовой А.П.:

- обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов с территории жилых массивов;

- Директору БУ «Регион-732» Осееву А.М.:

- осуществлять контроль за состоянием и благоустройством территорий, прилегающих к подведомственным организациям, предприятиям, учреждениям;

7. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству (Приложение №1) и план закрепления территорий за предприятиями (Приложение№2)

8. Утвердить план мероприятий по благоустройству МО ГП

«п.Новый    Уоян» на период проведения месячника чистоты по

благоустройству и улучшению санитарного состояния МО ГП

«п.Новый Уоян» на период проведения месячника (приложение 3).

9. Комиссии по подготовке и организации работ по благоустройству  организовать контроль за проведением работ.

10. Секретарю Абреч А.А. – проинформировать население о проводимых мероприятиях через телевидение, посредством бегущей строки.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  поселения,

руководитель администрации

МО ГП «п.Новый Уоян»                                                О.В. Ловчая

Приложение №1

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян»

№  225 от 05.04.2018г.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Председатель комиссии – Ловчая О.В.- глава поселения

Члены комиссии:

Климова И.А.- зам.главы поселения МО ГП «п.Новый Уоян»

Осеев А.М.    – Директор БУ «Регион- 732»

Бондаренко Е.П.- Председатель Совета Депутатов МО ГП

«п.Новый  Уоян»

Приложение №2

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян».

№ 225 от 05.04.2018г.

ПЛАН ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ  ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ

| № п/п | Наименование учреждения | Описание территории | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Станция Новый Уоян, вокзал | Территория вокруг здания станции и вокзала до дороги | Лобанов К.В. |
| 2. | Участковая больница | Территория дороги со стороны вокзала, площадь со стороны ДК | Цыренова Л.Х, |
| 3. | Вечерняя школа (ВСШ) | Территория до леса со стороны ШРМ | Федорова Н.В. |
| 4. | ДК «Железнодорожник» | Территория возле ДК и памятника Первопроходцем БАМа | Рябова О.В. Дунаева А.А. |
| 5. | Администрация МО ГП «п Новый Уоян» | Территория возле администрации | Ловчая О.В. Осеев А.М. |
| 6. | Сбербанк | Территория возле банка | Урус Е. |
| 7. | Школа № 36 | Территория возле школы и вокруг до дороги по проспекту Литовский и до д/сада «Лесная поляна» | Любомирская О.В. |
| 8. | Детский сад «Лесная поляна» | Территория д/сада и вокруг ограждения сада до 10 м. | Колисниченко Л.В. |
| 9. | Почта | Вокруг почты | Фомбарова А.П. |
| 10. | Пожарная часть | Территория вокруг пожарной части | Бабенко О.О. |
| 11. | Пункт полиции | Территория вокруг здания ПП | Егиазаров А.Г. |
| 12. | ООО «Регистр.Уоян» | Территория вокруг конторы | Деникин Д.М. |
| 13. | Владельцы частных магазинов | Территория вокруг магазинов | ИП Предприниматели |
| 14. | Индивидуальные предприниматели | Территория вокруг магазинов до 10 метров | Индивидуальные предприниматели |
| 15. | Вист | Территория вокруг магазина Виста до дороги | Киселенко Г.Н. |
| 16. | ТОС «Улыбка» | Закрепленная территория | Пак Е.О. |
| 17. | ТОС «Молодежный» | Закрепленная территория | Бондаренко Е.П |
| 18. | ТОС «Возраждение» | Закрепленная территория | Кожевникова Т.А. |
| 19. | ТОС «Мечта» | Закрепленная территория | Юсупова Ю.Р. |
| 20. | ТОС «БАРС» | Закрепленная территория | Удовиченко А.В. |
| 21. | ПЧ-25 | Территория вокруг здания ПЧ, 20 метров от ЖД полотна. | Ипатьев В.И. |
| 22. | ИП Лесозаготовители | Вокруг своей территории в радиусе 50 метров. | ИП Лесозаготовители |
| 23. | ОАО МРСК-Сибири | По сетям ЛЭП | Гущенко С.С. |
| 24. | ОАО «Бурятэнергосбыт» | Территория вокруг здания, лесопарковая зона напротив. | Гущенко С.С. |

Приложение №3

к Постановлению

Администрации МОГП

«п.Новый Уоян»

№ 225 от 05.04.2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

| п/п | Наименование мероприятий | Объем работ | Срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовить и довести план по санитарной очистке до исполнителей |  | До 25.04.2018 | Ловчая О.В |
| 2 | Провести встречи – беседы с учащимися ,родителями « Наш любимый поселок» |  | 29.04.2018 | Любомирская О.В. |
| 3 | Определить перечень работ по каждому дому. |  | С 25.04.2018по 05.05.2018г. | Управляющая компания, председатели домов. Специалист по жил. контролю Филоненко В.А. |
| 4 | Обрезка кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни деревьев. |  | май | Администрация поселения. Осеев А.М. председатели домов, руководители организации. |
| 5 | Посадка кустарников и деревьев |  | 22 апреля, май | Администрация поселения, организации, общественность. председатели домов, председатели ТОС |
| 6 | Очистка территории от мусора и грязи |  | Апрель-май | Администрация поселения, И.П «Стасюк», председатели ТОС |
| 7 | Уборка территории возле памятника |  | Апрель-май | Совет Молодежи, Совет Депутатов,ТОСы. |
| 8 | Очистка кюветов и обочин |  | Апрель-май | Администрация поселения, руководители организаций ответственные за прилегающие территории. |
| 9 | Ремонт наружного освещения с заменой ламп ДРЛ на светодиодные |  | Август-сентябрь | Администрация поселения. Осеев А.М. |
| 10 | Провести уборку кладбища |  | Май-Июнь | Администрация поселения. |
| 11 | Провести уборку территорий закрепленных за организациям, предприятиям |  | Апрель-май | Руководители организаций. |
| 12 | Провести конкурс самая чистая и благоустроенная территория среди домов и придомовых территорий, учреждений и предприятий, торговых точек. |  | Май | Председатель Совета депутатов – Бондаренко Е.П. КДЦ «Туяна» Дунаева А.А. |
| 13 | Комиссионный обход территорий в пределах городского поселения |  | Май-июнь | Администрация поселения, Пункт Муниципальной полиции-Рябчикова Е.А. |
| 14 | Подведение итогов месячника по благоустройству поселения |  | до 25 мая 2018г. | Администрация поселения |

Приложение №4

к Постановлению

Администрации МО ГП

«п.Новый Уоян».

№ 225 от 05.04.2018г.

ПЛАН

Мероприятий по благоустройству  территории

Городского поселения МО ГП «п. Новый Уоян»

| п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Участие в мероприятиях субботников по благоустройству | Чел. | 120 |
| 2 | Санитарная уборка территорий населенного пункта | Тыс.кв.м. | 9000 |
| 3 | Приведение в порядок кладбища: Уборка, побелка | Кв/м | 33293-уборка, 100метр- ограждение |
| 4 | Посадка деревьев, кустарников | кол | 70 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонных покрытий дорог | м.кв. | 5000 |
| 6 | Ремонт фонтана возле площади администрации | м.кв. | 10 |
| 7 | Отсыпка дороги по ул. Крымская, Молодежная | м.кв. | 1400 |
| 8 | Грейдерование дороги по Ул. Парковая, Дорога до АЗС | м.кв. | 1600 |